## Sheet1
WEB应用过程计划
任务 | 开始时间 | 持续时间
1.收集资料（1. 将信息进行标签分类整理 2. 图片整体和热点规划 3. 内容筛选 ） | 2017-12-12 | 20天
2.后台数据库设计 服务器搭建（MYSQL+Express项目搭建） | 2018-01-01 | 5天
3.远程Github连接 | 2018-01-05 | 1天